## Slide 1: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ
Методические материалы к практикуму

## Slide 2: Понятие «проект» (ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом)
Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений
Ограничения:
время и ресурсы
Содержание:
взаимосвязанные мероприятия
Результат:
создание уникального продукта или услуги

## Slide 3: Этапы работы над проектом
1 этап.
Генерация
проектной идеи
(цели и продукты проекта)
2 этап.
Разработка содержания проекта
Задачи проекта
Мероприятия (ключевые события)
Ресурсы
Участники
Упаковка проекта:
подготовка заявки, исходя из условий конкурса/интересов грантодателя/донора)

## Slide 4: Генерация проектной идеи
1 этап

## Slide 5: Идеи проекта
Что мы можем и хотим сделать?
Что нового появится в в результате (продукты проекта)?
Как мы можем этого достичь? (Наша цель)

## Slide 6
Источники идей | Вопросы , помогающие сформировать идею проекта? | Чего мы хотим?
Интересы актива ТОС | Для реализации каких инициатив был создан ТОС? (зачем Вы создавали ТОС? Что Вы хотели сделать через ТОС?) | 
Интересы жителей территории | Какие изменения жители ТОС оценят как позитивные и значимые? В чем захотят принять участие? | 
Планирование изменений | Что можно (нужно) сделать, чтобы улучшить жизнь вокруг нас (дом, улица, микрорайон, поселение)? | 

## Slide 7: Отбор идей
Чего мы хотим? | Что из этого мы можем сделать сами? | В чем нам нужна поддержка (к кому обратиться за поддержкой)?

## Slide 8: Результаты проекта
Продукты, возникшие в ходе реализации проекта
имеют количественное измерение и качественные характеристики
Полученные эффекты, возникающие в следствии осуществления проекта
краткосрочные – проявляющиеся в ходе работы над проектом
долгосрочные – возникающие спустя некоторое время как следствие реализации проекта

## Slide 9: Цели проекта
Формулирование цели – это определение стержня проекта - вектора движения.
Цель соединяет планируемый результат и усилия по его достижению.
Что нужно сделать для реализации идеи проекта и получения его продуктов?

## Slide 10: Разработка содержания проекта
2 этап

## Slide 11: Содержание проекта
Цели – результаты
Задачи
Мероприятия
Ресурсы

## Slide 12: Задачи проекта
Способы достижения цели
Что нужно сделать чтобы достичь поставленной цели?
Технология проекта - последовательность в решении задач

## Slide 13: Мероприятия проекта
Деятельность и события организуемые командой проекта в ходе решения его задач
Ключевые события – опорные точки проекта, позволяющие судить о ходе проекта и его успешности
Ключевые события имеют точную привязку ко времени

## Slide 14: Ресурсы проекта
Собственные (то что вы готовы вложить в реализацию проекта) и привлеченные (что необходимо дополнительно для данного проекта)
Финансовые и нефинансовые: кадровые, информационные, материально-технические
Необходимые и желательные
Располагаемые (собственные и партнерские) и привлекаемые (обращение к держателям ресурсов)
Ресурсы рассчитываются на основе планируемых мероприятий:

## Slide 15: Команда проекта
№ | Должность в проекте | ФИО | Деятельность по проекту
1 | Руководитель проекта |  | 
2 | Администратор проекта |  | 
3 | …. |  | 

## Slide 16: Упаковка проекта (подготовка заявки)
3 этап

## Slide 17: Упаковка проекта/ подготовка проектного предложения
Что нужно донору/ресурсодержателю?
Почему наш проект соответствует интересам донора? Как ему это показать?
Какие у донора основные требования к проекту (приоритеты в оценке проектов) и как их усилить в нашем проекте?
Есть ли требования к форме подачи проекта? Какие они? Как привести наш проект в соответствие с ними?

## Slide 18: Формат заявки
Для участия в конкурсах большинство их организаторов (грантодателей) устанавливают обязательные либо рекомендательные требования к составу заявок (формат)
Рекомендация: Строго придерживаться формата
Вы проявляете уважение к грантодателю
заявка более соответствует ожиданиям ресурсодержателя
заявку проще готовить!

## Slide 19: Описание проекта (наиболее распространённые элементы заявки)
Раздел заявки | Что нужно изложить?
Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект | В чем состоит проблема на решение которой направлен проект? Насколько данная проблема осознается жителями и важна для них (чем Вы можете это подтвердить?) Как Вы предлагаете решить проблему (идея проекта)? Почему проект может быть интересен грантодателю (исходя из заявленных целей и приоритетов конкурса)?
Цели проекта | Что нужно сделать для реализации идеи проекта и получения его продуктов?
Задачи проекта | Что нужно сделать чтобы достичь поставленной цели (последовательно по шагам/этапам)?

## Slide 20
Раздел заявки | Что нужно изложить?
Ожидаемые результаты от реализации проекта | Что будет основными продуктами проекта? Какие краткосрочные и долгосрочные эффекты можно получить в результате реализации проекта?
Календарный план работ по проекту | В рамках какой деятельности (мероприятий) будет осуществлять решение задач проекта? Как деятельность по проекту будет спланирована по времени (сроки проведения мероприятий)?
Финансирование проекта: | Какие ресурсы необходимы для реализации работ по проекту? Что Вы планируете осуществить за свой счет? Кто еще и в каком объеме будет со-финансировать Ваш проект? Сколько средств Вы запрашиваете на что они нужны ?
Сведения о предыдущей проектной деятельности | Имеется ли у Вас опыт работы по проектам? Каким? Насколько успешными они были? Кто выступал донором этих проектов? Какой объем средств Вы получали?

## Slide 21: Лестница успеха