- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы муниципального образования Белогорского района

от  ____________  2008 г. № ______

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

- ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОГОРСКОГО  РАЙОНА

НА 2009-2011 ГОДЫ

Паспорт муниципальной Программы развития дошкольного образования Белогорского района на 2009 – 2011 годы.

| Наименование программы | Программа развития дошкольного образования Белогорского района на 2009 – 2011 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (с дополнениями и изменениями) «Об образовании» (далее Закон «Об образовании»), Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года (от 29 декабря 2001 г. №1756-р), Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 г. № 677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы (от 3 сентября 2005г. №1340–р), Областная целевая программа «Развитие образования Амурской области на 2006 – 2010 годы» (от 15.12.2005 №9/540). |
| Муниципальный заказчик программы | МУ «Отдел образования администрации МО «Белогорский район» |
| Основные разработчики программы | МУ «Отдел образования администрации МО «Белогорский район» |
| Цель программы | Создать условия и механизмы устойчивого развития системы дошкольного образования района как гибкой многофункциональной сети, предоставляющей образовательные услуги с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи и общества в целом. |
| Основные задачи программы | Выявить состояние удовлетво-ренности запросов социума на вариативные формы дошкольного образования. Разработать муниципальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и функционирование различных форм предшкольного образования. Рационализировать процесс образования детей старшего дошкольного возраста за счет максимально полного охвата детей различными формами дошкольного образования. Создать современную предметно-развивающую среду для дошкольного населения муниципального образования. Обеспечить совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного образования через повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. Разработать программы педагоги-ческого просвещения родителей по вопросам подготовки детей к школе. . |
| Важнейшие целевые показатели | -качество комфортности среды; -качество воспитания, образования дошкольников, организация разнообразной детской деятельности; - готовность дошкольников к обучению в школе; -качество научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и работы с кадрами; -качество взаимодействия с семьёй; -качество изучения спроса на образовательные услуги. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | -разработка механизмов взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и социума, обеспечивающих достижение целей дошкольного образования; -апробация вариативных моделей образования детей старшего дошкольного возраста; -разработка процедуры внедрения вариативных моделей дошкольного образования на основе изучения регионального опыта; -организация учебно-консультационного пункта «Дошкольник» для родителей на базе с. Никольского; -разработка методических рекомендаций для педагогов дошкольных учреждений по апробации и внедрению новых технологий и форм работы с детьми. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009 – 2011гг. . 1этап – подготовительный(2009 г.) 2 этап – основной (2010 г.) 3 этап - заключительный (2011 г.) |
| Объемы и источники финансирования программы в ценах по состоянию на 01.09.08г. | Общая сумма 2009 г.: 634.721 Областной бюджет: 80,7 Местный бюджет: 342.521 Привлеченные средства: 211,5 Общая сумма 2010 г.: 1310,079 Областной бюджет: 89,7 Местный бюджет: 963,979 Привлеченные средства: 256,4 Общая сумма 2011 г.: 3334,679 Областной бюджет: 98,6 Местный бюджет: 2949,579 Привлеченные средства: 286,5 . Общий объем финансирования программы: 5279.479 Областной бюджет: 269 Местный бюджет: 4256.079 Привлеченные средства: 754,4 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | На социальном уровне: Обеспечение равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста из разных социальных групп и слоев населения для дальнейшего обучения на следующей ступени: а) охват всех детей старшего дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования; в) профилактика дезадаптационных рисков при переходе детей к систематическому обучению в школе; б) улучшение качественных пока- зателей психологической готовности детей к школьному обучению. На организационном уровне: Создание единой информационной базы родительских запросов на все вариативные формы предшкольного образования. Разработка пакета нормативно-правовых документов по внедрению различных образовательных моделей предшкольного образования и вариантов их ресурсного обеспечения. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Обеспечение преемственности дошкольного и общего среднего образования. Разработка единой модели выпускника ДОУ. На программно-методическом уровне: Использование инновационных вариантов программного, оргуправленческого и научно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений. Повышение профессиональной компетентности кадров. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | МУ «Отдел образования администрации МО «Белогорский район»; Дошкольные образовательные учреждения Белогорского района; ОУ МСОШ и УДОД Белогорского района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | 1. Ежегодная отчетность МУ «Отдел образования администрации МО Белогорский район» перед Советом народных депутатов, на заседаниях Коллегии Администрации, Совета отдела образования. 2. МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» ежегодно до 2011 года представляет в Совет народных депутатов Белогорского района и в администрацию отчеты о ходе реализации Программы. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

- (Анализ ситуации, описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа)

В контексте «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 г.г. » предметом приоритетного внимания является выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных слоёв, достижение ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школе. В Белогорском районе 84%  детей дошкольного возраста по разным причинам  не вовлечены в систему дошкольного образования, которая  в настоящее время переживает сложный этап. На территории  района 3 учреждения дошкольного образования: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  села Никольского и муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  села Томичи финансируются за счёт средств местного бюджета,  государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 в/ч 40859 села Возжаевки (находится в ведении Министерства обороны РФ).

На данный момент функционирует 2 учреждения дошкольного образования.

Детский сад  села Томичи закрыт на ремонт с 27.11.2003 года. Ремонтные работы не ведутся из-за отсутствия средств в бюджете района.

Кроме этого, с 01.09.2008 г. открыты группы по подготовке детей к школе на базе Васильевской, Возжаевской № 2, Кустанаевской школ.

В Белогорском районе проживает  1480 детей дошкольного возраста, из них 778 детей в возрасте от 3-6 лет.  237 детей посещают дошкольные образовательные

учреждения.

Всего детей  дошкольного   возраста

1480

Детский сад № 103 в/ч 40859

122

Неорганизованные дети

1243

Группы по подготовке к школе

52

Никольский детский сад

68

Процент охвата детей дошкольным образованием в районе составляет 16 %. Это самый низкий показатель в области. В  большинстве сел Белогорского района отсутствуют дошкольные образовательные учреждения,  кроме того, с 01.09.2006 г. закрыты группы по подготовке детей к школе, которые работали на базе Амурской, Великокнязевской,  Светиловской школ.

Согласно  законодательно установленному предельному размеру родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Федеральный закон от 05.12.2006  №207-ФЗ), родительская плата в муниципальном Никольском д/с составляет  47 рублей в день,  в государственном  д/с № 103 в/ч 40859 с. Возжаевки – 56 рублей в день. Относительно списочного состава детей, посещающих ДОУ,  уровень посещаемости составляет 70 %.

Основной причиной невостребованности мест в детских садах остаётся  низкая платежеспособность населения.

По этим причинам большая часть детей дошкольного возраста не включена в организованные структуры «предшкольного» образования.

Прослеживается проблема разных стартовых возможностей детей дошкольного возраста для дальнейшего обучения в системе общего начального образования.

Одним из основных условий качественного дошкольного образования является его обеспечение высококвалифицированными  педагогическими кадрами.

В  дошкольных учреждениях Белогорского района на данный момент  работает 31 педагогический работник,  из них высшее образование имеют 3 педагога, неоконченное высшее -3, средне-специальное образование – 25.

Уровень квалификации педагогических кадров:

высшая категория – нет,

первая категория – 2 человека,

вторая категория – 3 человека,

проходят процедуру аттестации на вторую категорию – 6 человек.

Отсюда возникает необходимость осуществления мониторинга профессионального уровня педагогов, занимающихся воспитанием детей дошкольного возраста, и  системы повышения их профессиональной компетентности.

Требованием сегодняшнего дня является вариативность программного обеспечения дошкольного образования. В настоящее время на федеральном уровне  разработаны 12  комплексных  программ: «Радуга», «Детство», «Развитие», «Истоки», «Детский сад – дом радости», «Кроха» и т.д. В данных программах предусмотрено единство всех компонентов процесса воспитания, единство общественного и семейного воспитания, преемственность детского сада и школы, альтернативных форм дошкольного образования.  Однако базисной программой в дошкольных образовательных учреждениях района  является «Типовая программа воспитания и обучения в детском саду» (автор Васильева, новая редакция 2006 г.).

- Изменившиеся социальные и экономические условия  жизни, сложившаяся ситуация в дошкольном образовании Белогорского района  обуславливают потребность социума в апробации и внедрении вариативных моделей образования детей дошкольного возраста. Имеет смысл выделить как особую организационную единицу «дошкольную образовательную группу», которая имеет возможность работать в разных временных режимах (с полным или неполным днем пребывания, каждодневная или несколько дней в неделю), отвечая тем самым  многообразным запросам населения. Создание таких разнообразных дошкольных групп позволит более полно использовать потенциал социума в образовании детей дошкольного возраста. При этом такая организационная форма мобильней и дешевле, чем дорогостоящий сложный механизм детского сада полного дня.

- Условия, необходимые для организации данных  групп:

- -   наличие оборудованных помещений;

- -   возможность создания развивающей среды с учетом доступности для каждого ребёнка;

- -   создание комфортных условий пребывания ребёнка в МОУ;

- -   наличие квалифицированных специалистов.

- Основные цели и задачи целевой программы

- Целью программы развития дошкольного образования района является

создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования  района как гибкой  многофункциональной сети, предоставляющей образовательные услуги с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи и общества в целом.

- Программа предусматривает решение следующих задач:

.   выявить  состояние удовлетворенности запросов социума на  различные вариативные формы дошкольного образования;

- разработать муниципальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и функционирование различных форм предшкольного образования;

- рационализировать процесс образования детей старшего дошкольного возраста за счет максимально полного охвата детей различными формами дошкольного образования;

- создать современную предметно-развивающую среду для дошкольного населения муниципального образования;

- обеспечить совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного образования, через повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;

- разработать программы педагогического просвещения родителей по вопросам подготовки детей к школе.

Решение данных задач будет осуществляться через создание механизмов взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и социума, обеспечивающих достижение целей дошкольного образования, реализацию подпрограммы «Будущий первоклассник»,  апробацию и внедрение вариативных моделей образования детей старшего дошкольного возраста, организацию учебно-консультационного  пункта «Дошкольник» для родителей  на базе с. Никольского и через  разработку системы повышения профессиональной компетентности педагогов.

ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации с указанием этапов | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Качественная характеристика | Количественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выявить состояние удовлетворенности запросов социума на вариативные формы дошкольного образования. | Основание для корректировки стратегии развития дошкольного образования . | Организационно-аналитический этап, период январь - март 2009 г. | Качество изучения спроса на образовательные услуги. Создание единой информационной базы родительских запросов на все вариативные формы предшкольного образования. | Создание и ежегодное пополнение социально-педагогических паспортов населенных пунктов Белогорского района. Формирование карты запросов социума. |
| 2. | Разработать муниципальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и функционирование различных форм предшкольного образования. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и функционирование различных форм предшкольного образования | Организационно-аналитический этап, период январь - март 2009 г. | Качество нормативно-правового обеспечения организации дошкольного образования. | - положение о порядке организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования Белогорский район; - приложение №1 деятельности групп предшкольного образования на базе общеобразова- тельных учреждений; - приложение №2 деятельности групп кратковременного пребывания детей созданных на базе образовательных учреждений; - приложение №4 о группах развития детей дошкольного возраста на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; -приложение №3 о летних школах «Будущий первок-лассник» на базе общеобразовательных школ района. - положение Об условиях функционировании различных моделей дошкольного образования на территории муниципального образования . |
| 3. | Рационализировать процесс образования детей старшего дошкольного возраста за счет максимально полного охвата детей различными формами дошкольного образования; | Проблема разных стартовых возможностей детей дошкольного возраста для дальнейшего обучения в системе общего начального образования | Основной этап (Апробация и внедрение) 2009-2011 гг. | Обеспечение равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста из разных социальных групп и слоев населения для дальнейшего обучения на следующей ступени | 100%-ный охват детей старшего дошкольного возраста вариативными фор-мами дошкольного образования Организация на базе 8 школ «дошкольных образовательных групп» кратковремен-ного пребывания. Организация 9 групп подготовки детей к школе на базе 8 школ района. Организация 1груп-пы раннего развития по кружковому прин-ципу на базе ДДТ с. Возжаевка. Организация летних школ «Будущий первоклассник» на базе всех 16 школ. |
| 4. | Создать современную предметно-развивающую среду для дошкольного населения муниципального образования | Укрепление мате-риально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. | Основной этап 2009-2011 гг. | Качество комфортности среды. Качество организации разнообразной детской деятельности. Укрепление материально-технической базы всех дошкольных образовательных учреждений. Оснащение экологически безопасным инвентарем и игрушками, детской литературой. | Ремонт детского сада с. Томичи Создание школы-детского сада на базе Возжаевской школы № 2. Организация малокомплектного детского сада на базе Васильевской школы. Оснащение Никольского детского сада комплексом оздоровительно-спортивных тренажеров. |
| 5. | Обеспечить совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного образования и повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Низкий образова-тельный и квалифика-ционный уровень пе-дагогических кадров, осуществляющих дошкольное образо-вание. Низкий уровень программно-методи-ческого обеспечения дошкольного образо-вания района, не соответствующий сов-ременным требова-ниям и запросам социума. | На протяжении всего периода реализации программы | Качество научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и работа с кадрами. | Использование инновационных вариантов программного, оргуправленческого и научно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений. Повышение профессиональной компетентности кадров. |
| 6. | Разработать программы педагогического просвещения родителей по вопросам подготовки детей к школе. | Взаимодействие дош-кольных образовате-льных учреждений и социума, обеспечи-вающих достижение целей дошкольного образования. | На протяжении всего периода реализации программы 2009-2011 гг. | Качество взаимодействия партнерского сотрудничества с семьей и всеми институтами общества. | Организация учебно-консультационного пункта «Дошкольник» для родителей на базе детского сада с. Никольское. Разработка пакета методических реко-мендаций для ро-дителей по подготовке ребенка к школе. |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты всего, тыс. руб. | Срок реализа-ции | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявить состояние удовлетворенности запросов социума на вариативные формы дошкольного образования. |  | Апрель-май 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», учреждения образования, Сельские Советы |  |
| 1.1 | Создание социально-педагогических паспортов населённых пунктов Белогорского района | Привлечённые средства: (канц. товары) 1,5 | Апрель-май 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», учреждения образования, Сельские Советы | Учет дошкольного населения района от рождения до 7 лет |
| 1.2 | Формирование карты запросов социума на различные вариативные формы дошкольного образования. | Привлечённые средства: (канц. товары) 1,5 | Апрель-май 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Определение родительских запросов на все формы дошкольного образования |
| 2. | Разработать муниципальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и функционирование различных форм предшкольного образования. | Привлечённые средства: (канц. товары) 1,5 | Январь – март 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» |  |
| 2.1. | Разработка положения об условиях и нормах функционирования на территории района различных моделей учреждений дошко-льного образования | Привлеченные средства: (канц. товары) 1,5 | Январь – март 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Нормативная база об условиях и нормах функционирования различных моделей учреждений дошкольного образования |
| 2.2 | - положение о деятельности групп по подготовке 5,5 -6-летних детей к обучению в школе на базе сельской общеобразовательной школы; | Привлечённые средства: (канц. товары) 1,5 | Январь – март 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Нормативная база о деятельности групп по подготовке 5,5 -6-летних детей к обучению в школе на базе сельской общеобразовательной школы; |
| 2.3 | - положение о групповых занятиях по подготовке детей к школе по кружковому принципу на базе ДДТ с. Возжаевка. | Привлечённые средства: (канц. товары) 1,5 | Январь – март 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Нормативная база о групповых занятиях по подготовке детей к школе по кружковому принципу на базе ДДТ с. Возжаевка. |
| 2.4 | - о летних школах «Будущий первоклассник» на базе общеобразовательных школ района | Привлечённые средства: (канцелярские товары) 1,5 | Январь – март 2009 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Нормативная база о летних школах «Будущий первоклассник» на базе общеобразовательных школ района. |
| 3. | Рационализировать процесс образования детей старшего дошкольного возраста за счет максимально полного охвата детей различными формами дошкольного образования; |  | 2009-2011 гг. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», учреждения образования, Сельские Советы | Развитие новых форм дошкольного образования, способствующих созданию эффективного образовательного пространства в инфраструктуре района |
| 3.1 | Создание «дошкольных образовательных групп» кратковременного пребывания на базе школ района (2 раза в неделю по 2 часа). | 8 групп 106,4 - З/П воспитателей (муниципальный бюджет) 24,0 –привлечён- ные средства ( материальное и методическое обеспечение) 8 групп 116,4 –З/П воспитателей (муниципальный бюджет) 26,4 –привлечён-ные средства ( материальное и методическое обеспечение) 8 групп 128 – З/П воспитателей (муниципальный бюджет) 29 – привлечён-ные средства ( материальное и методическое обеспечение) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Организация на базе 8 школ «дошкольных образовательных групп» кратковременного пребывания. |
| 3.2 | Организация групп по подготовке детей к школе (время пребывания детей: с 8-00 до 14-00) на базе школ | 3 группы – 231.121 з/п педагогам (муниципальный бюджет) 138 – привлечен-ные средства (питание детей, родительская плата) 9 групп - 693,363 (муниципальный бюджет) 151,8 – привл-ченные средства (питание детей, родительская плата) 9 групп - 693,363 (муниципальный бюджет) 166,8 – привле-ченные средства (питание детей, родительская плата) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Организация 9 групп подготовки детей к школе на базе 8 школ района. |
| 3.3 | Организация группы раннего развития по кружковому принципу на базе ДДТ с. Возжаевка. | - 47,716 з/п руководите-лю группы (муниципальный бюджет), 18,2 – привле-ченные средства (канц. Товары, организация материально—методической базы) 47,716 з/п руководите-лю группы (муниципальный бюджет), 18,2 – привле-ченные средства (канц. Товары, организация материально—методической базы) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. . | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Организация 1группы раннего развития по кружковому принципу на базе ДДТ с. Возжаевка |
| 3.4 | Организация летних школ «Будущий первоклассник» на базе всех 16 школ. Программно-методическое и материальное обеспечение образовательного процесса. | Оплата педагогам за счет основной заработной платы сохраненной на летний период 80,7 (областной бюджет) 89,7 (областной бюджет) 98,6 (областной бюджет) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Летние школы «Будущий первоклассник» на базе 16 школ. |
| 4. | Создать современную предметно-развивающую среду для дошкольного населения муниципального образования |  |  |  | Усиление эффективности организационных форм работы с детьми дошкольного возраста |
| 4.1 | Внедрение в практику структурно-функциональной модели: - школа-детский сад (Возжаевская №2) | - - 1000,0 | 2009г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководитель школы | Создание школы-детского сада на базе Возжаевской школы № 2. |
| 4.2 | Малокомплектный детский сад на базе Васильевской школы | - - 1000,0 | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководитель школы | Малокомплектный детский сад на базе Васильевской школы |
| 4.3 | Ремонт детского сада с. Томичи | Проект-смета | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководитель школы | Функционирование детского сада |
| 4.4 | Оснащение Никольского детского сада комплексом оздоровительно-спортивных тренажеров. | 10,0 – привле-ченные средства 50,0 (местный бюджет) 25,0 –привле- ченные средства 20,0 – привле-ченные средства | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководитель ДОУ | Комплекс оздоровительно-спортивных тренажеров |
| 4.5 | Оснащение экологически безопасным инвентарем, игрушками и детской литературой | 5,0 – привле-ченные средства 10,0 (муници-пальные средства) 5,0 – привле-ченные средства 10,0 10,0 (муници-пальные средства) 5,0 – привле-ченные средства 10,0 | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководители образовательных учреждений | Улучшение предметно-развивающей среды Удовлетворение потребности детей в свободной самостоя-тельной деятельно-сти, развитие их твор-ческого потенциала |
| 4.6 | Оснастить ДОУ компьютерной техникой: - Никольский детский сад - Томичевский детский сад | 30,0 (муниципальные средства) 10,0 – привле-ченные средства 30,0 (муниципальные средства) 10,0 – привле-ченные средства | 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», руководитель ДОУ | Оптимизация оргуправления образовательным процессом ДОУ |
| 5. | Обеспечить совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного образования и повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |  | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района» | Обеспечение качества дошкольного образования |
| 5.1 | Курсы повышения квалификации воспитателей ДОУ | 5,0 – привле-ченные средства 12,0 (местный бюджет) 3,0 – привлечен-ные средства 10,0 (местный бюджет) 5,0– привлечен-ные средства | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет |  |
| 5.2 | Профессиональная переподготовка руководителей ДОУ | 2,0 –привлечен-ный бюджет 2,0 (местный бюджет) 2,0 –привлечен-ный бюджет 3,0 (местный бюджет) 2,0 –привлечен-ный бюджет | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет |  |
| 5.3 | Районный семинар для руководителей образовательных учреждений «Образовательные модели предшкольного образования. Идеи, поиски, решения» (тематика семинаров по годам координируется). | 5,0 – привлечен-ные средства (канц. товары, ГСМ) 6,0 – привлечен-ные средства (канц. товары, ГСМ) 6,5 – привлечен-ные средства (канц. товары, ГСМ) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет | Координация всех действий специалистов дошкольного образования, направленных на создание организационных условий управления качеством образования. |
| 5.4 | Организация семинара-практикума для воспитателей ДОУ «Теоретические основы проектной деятельности. Роль проекта в формировании методической компетентности воспитателей ДОУ» | 2,5 – привлечен-ные средства (канц. Товары, раздаточный материал) 3,0 – привлечен-ные средства (канц. товары, раздаточный материал) 3,0 – привлечен-ные средства (канц. товары, раздаточный материал) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет |  |
| 5.5 | Разработка и внедрение: -ресурсосберегающих технологий; -здоровьесберегающих технологий |  |  | Методический кабинет |  |
| 5.6 | Составление пакета диагностических материалов. Определение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. | 1,5 - местный бюджет (приобретение диагностических материалов) 1,0 – привлечен-ные средства (распечатка диагностическо-го пакета для обеспечения ОУ) | 2009 г. | Методический кабинет, методисты ДОУ | Диагностический пакет. |
| 5.7 | Мониторинг профессионального уровня педагогов | Без специального финансирования | 2009 г. | Методический кабинет |  |
| 5.8 | Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Апробация и внедрение вариативных комплексных и парциальных программ. | 0,5 – муниципа-льный бюджет (приобретение программно-методических материалов) 0,5 – привлечен-ные средства 1,0 - муниципа-льный бюджет (приобретение программно-методических материалов) 1,0 – привлечен-ные средства 1,0 - муниципа-льный бюджет (приобретение программно-методических материалов) 1,0 – привлечен-ные средства | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет | Обеспечение качества образования |
| 5.9 | Организовать и один раз в 2 года проводить районный конкурс «Воспитатель года» | 25,0 (муниципальный бюджет) 15,0 – привле-ченные средства (для призового фонда) | 2011 г. | Методический кабинет | Стимулирование профессиональной компетенции педагогов |
| 6 | Разработать программы педагогического просвещения родителей по вопросам подготовки детей к школе. |  |  | Методический кабинет | Создание учебно-методических условий для педагогического самообразования родителей. Эффективное развитие воспитания дошкольников за счет вовлечения родителей в образовательный процесс. Преемственность дошкольного образования и семьи. |
| 6.1 | Организация учебно-консультационного пункта «Дошкольник» для родителей на базе детского сада с. Никольское. | 1,5 - местный бюджет (оснащение наглядными пособиями, бумага, заправка катриджей, распечатка материалов) 5,0 – привлечен-ные средства (оплата консультаций специалистам) 1,5 -местный бюджет (оснащение наглядными пособиями, бумага, заправка катриджей, распечатка материалов) 5,0 – привлечен-ные средства (оплата консультаций специалистам) 1,5 - местный бюджет (оснащение наглядными пособиями, бумага, заправка катриджей, распечатка материалов) 5,0 – привлечен-ные средства (оплата консультаций специалистам) | 2009 г. 2010 г. 2011 г. | Методический кабинет Руководитель ДОУ |  |
| 6.2 | Разработка пакета методических рекомендаций для родителей по подготовке ребенка к школе. | 1,5 - местный бюджет (приобретение методических материалов) 3,0 – привлечен-ные средства (канц. товары, распечатка материалов) | 2009 г. | Методический кабинет |  |
| Общие объемы финансирования программы по годам |  | Общая сумма: 634.721 Областной бюджет: 80,7 Местный бюджет: 342.521 Привлеченные средства: 211,5 Общая сумма: 1310,079 Областной бюджет: 89,7 Местный бюджет: 963,979 Привлеченные средства: 256,4 Общая сумма: 3334,679 Областной бюджет: 98,6 Местный бюджет: 2949,579 Привлеченные средства: 286,5 | 2009 г. 2010 г. 2011 г. |  |  |
| Итого: Общий объем финансирования программы Областной бюджет Местный бюджет Привлеченные средства |  | 5279.479 269 4256.079 754,4 |  |  |  |