## Slide 1: Газификация населенных пунктов Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Мичуринское 2017год

## Slide 2: Программы по газификации поселения
1. Программа газификации объектов энергетики и жилого фонда Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (2009-2012 годы)
Утверждена решением Совета депутатов от 20.12.2008 № 194
Программа газификации объектов энергетики и жилого фонда Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (2013-2015 годы)
Утверждена постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 01.08.2013 № 130

## Slide 3: Программа газификации района
«Газификация объектов энергетики и жилого фонда Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2020 годы»
Утверждена постановлением Администрации Хабаровского района от 29.07.2016г №717

## Slide 4: План график синхронизации
Программа развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 2012-2015 годы, утверждена Губернатором Хабаровского края В.И. Шпортом и председателем Правительства ОАО «Газпром» А.Б. Миллером от 21.03.2012 г.
Газпром - проектирует, строит межпоселковые сети высокого давления;
Хабаровский край – проектирует строит внутриквартальные сети , среднего и низкого давления;

## Slide 5: Этапы газификации
1.Подготовительный
- сбор исходных данных;
- получение технических условий;
- разработка схем газификации населенных
пунктов ;
- разработка проектно-сметной документации,
прохождение экспертиз и получение
заключений;
- межевание и постановка земельных участков
под проектируемые внутриквартальные
газопроводы;

## Slide 6: Этапы газификации
2010-2011года.Разработка схем газификации ОАО "Хабаровсккрайгаз" - 519 408 рублей;

## Slide 7: Этапы газификации
2012год-разработка проектно-сметной документации,
с.Мичуринское, с.Виноградовка,
ООО «ВостокАвтоГаз», сумма контракта составила 13млн. 312 тыс.607 руб. 52 коп.
с.Федоровка, с.Воронежское-3, муниципальный контракт с ООО «Якутгазпроект» на сумму 11 млн.889 тыс.668 руб. 03 коп.

## Slide 8: Этапы газификации
2013год -прохождение экспертиз и получение заключений;
- государственная историко-культурная экспертиза земельных участков – 441тыс.руб.
гидрометеорологическая информация -
36 522 руб.
рыбохозяйственная характеристика - 73 786 руб.
Государственной экспертизы по ПСД – 2млн.875тыс. руб.
- межевание и постановка земельных участков
под проектируемые внутриквартальные
газопроводы - 1млн. руб.
- получены градостроительные планы и разрешение на строительство;

## Slide 9: Этапы газификации
2. Строительно-монтажный:
18 декабря 2013г.заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в с. Мичуринское и с. Виноградовка , сумма контракта составляет 139 млн.998тыс. 400 руб. 00 коп, исполнитель контракта ООО «ВостокАвтоГаз» ,
23 декабря 2013 г. по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в с. Федоровка и с. Воронежское-3, сумма контракта составила 28млн. 547 тыс.380 рублей 00 коп., исполнитель контракта ООО «Ремстройпроект»,
заключен договор на осуществление функций Технического Заказчика, ОАО «Хабаровсккрайгаз» , сумма затрат 214тыс руб.

## Slide 10: Строительно-монтажные работы

## Slide 11: Строительно-монтажные работы

## Slide 12: Итоги монтажных работ
За период 2014 - 2017 годы
Компанией ООО «ВостокАвтоГаз»
смонтировано:
в с. Мичуринское – 15км.218 метров газопровода, установлено 394 отвода;
в с. Виноградовка – 13км.212 метров газопровода, смонтировано 388 отводов к домовладениям.
Установлено - 2 ГРП

## Slide 13: Итоги монтажных работ
За период 2014 - 2017 годы
Компанией ООО «Ремстройпроект» смонтировано:
в с. Федоровка – - 7км 651 метр газопровода, установлен 151 отвод;
в с. Воронежское-3 – проложено 4км 638 метров газопровода, смонтировано 93 отвода;
Установлено – 3 ГРП;

## Slide 14: Этапы газификации
3.Ввод газопровода в эксплуатацию
- проведено 4 проверки «Госстройнадзора,
ведется постоянный строительный контроль,
- заключен контракт с компанией ООО «Архипро» на выполнение работ по изготовлению технических планов на внутриквартальные газопроводы на сумму 992тыс.895 рублей 33 копейки;
- подрядчиками подготовлена исполнительная документация, готовится строительный паспорт;

## Slide 15: Этапы газификации
- ведется работа по сбору документов для проведения итоговой проверки «Госстройнадзора, получения ЗОСп
- ведется работа по заключению договоров на аварийно диспетчерское обслуживание на время пуско-наладочных работ;
Ведется работа по заключению договоров на проведение пуско-наладочных работ( врезка, опрессовка) внутриквартальных газопроводов;
- ведется работа по получению заключения ввода в эксплуатацию;

## Slide 16: Этапы газификации
Ввод объектов газификации населенных
пунктов Мичуринского сельского
поселения намечен на 1 полугодие
2017года

## Slide 17: Этапы газификации
4.Подключение домовладений к газу.
Получение технических условий(бесплатно)
Разработка проектно сметой документации(12-20тыс.руб)
Строительно-монтажные работы(100-180 тыс.руб.)
Получение справки о выполнении тех условий,
заключение договора на врезку;
заключение договора на аварийно диспетчерское обслуживание (9тыс. руб.)

## Slide 18: Межпоселковый газопровод высокого давления

## Slide 19: Работа с населением
Еженедельно в четверг в 14.00 проведение совещания с подрядными компаниями по вопросам газификации,
Ежеквартально проведение собрания с жителями поселения с целью информирования и уточнения проблемных вопросов,
На постоянной основе распространяются информационные листовки о необходимости газификации, публикуются статьи в средствах массовой информации;

## Slide 20: Собрание жителей

## Slide 21: Трудные вопросы
Отсутствие единого заказчика по вопросам газификации на уровне края;
Отсутствие мер поддержки не защищенных слоев населения в вопросе подключения к газовым сетям;
Слабая конкуренция среди строительно-монтажных организаций как следствие высокая стоимость работ для населения;

## Slide 22: Благодарю за внимание !